## Hoja 1
Historia de usuario | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | COLOR | SIGNIFICADO
HU-01 | [13 empty] | HISTORIA IMPEDIDA | bar: 2024-11-13; 2024-11-19; 2024-11-27
HU-03 | [13 empty] | HISTORIA CANCELADA | bar: 2024-10-29 to 2024-10-31
HU-07 | [13 empty] | HISTORIA ITERACIÓN 2
HU-09
HU-11
HU-18
HU-19 | bar: 2024-11-12; 2024-11-21; 2024-11-27
HU-20 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
HU-21 | bar: 2024-11-04
HU-24 | bar: 2024-11-02
HU-25 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
HU-26 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
HU-27 | bar: 2024-11-04
HU-28 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
HU-29 | bar: 2024-11-02
HU-30 | bar: 2024-10-31
HU-32 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-31
HU-33 | bar: 2024-11-14; 2024-11-22 to 2024-11-27